ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Архитектурно-строительный колледж

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА И СМЕТЫ

Методические указания

для выполнения домашней контрольной работы

для учащихся 6 курса

специальности 2-70 02 01

«Промышленное и гражданское строительство

заочной формы обучения»

Могилев 2010

УДК 621.01

ББК  34.4

И87

Рекомендовано к опубликованию

экспертным советом Архитектурно-строительного колледжа в составе ГУ ВПО образования «Белорусско-Российский университет»

«22» января  2010г., протокол №5

Одобрено цикловой комиссией экономических дисциплин

Архитектурно-строительного колледжа в составе ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» « 05  »  января  2010г., протокол №5

Составители: преподаватели специальных дисциплин высшей категории Г. В. Каретенкова, Л. И. Ефимова

Рецензент председатель цикловой комиссии, преподаватель высшей категории Т. С. Дымова

В методических указаниях дана общая характеристика дисциплины, цели и задачи её изучения, связь с другими учебными дисциплинами, а также программа дисциплины.

Учебное издание

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА И СМЕТЫ

Ответственный за выпуск                                      Л. И. Ефимова

Технический редактор					 А. Т. Червинская

Компьютерная верстка 					Н. П. Полевничая

Подписано в печать                        .Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная. Усл.-печ. л.        .Уч.-изд. л.   .Тираж 56 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет»

ЛИ № 02330/375 от 29.06.2004 г.

212000, г. Могилев, пр. Мира, 43

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2010

Содержание

1 Пояснительная записка	4

2 Примерный тематический план

(выписка из типовой учебной программы)	6

3 Индивидуальные задания для контрольной работы	7

4 Примеры решения задач по нулевому варианту	9

Список литературы	13

1 Пояснительная записка

Цель дисциплины «Нормирование труда и сметы» − дать учащимся знания о техническом и тарифном нормировании, сметном деле и действующих условиях оплаты труда работников в строительстве.

Программный материал представлен в четырёх разделах: «Техническое нормирование в строительстве», «Организация и оплата труда в строительстве», «Сметы в строительстве», «Сметные расчёты в действующих ценах».

В процессе изучения дисциплины необходимо использовать технические нормативные правовые акты по вопросам оплаты труда и нормированию, а также передовые методы труда, достижения в области научной организации труда.

В результате изучения дисциплины учащиеся должны

- знать на уровне представления:

- нормативную правовую базу по техническому нормированию и сметному делу;

- основы законодательства о труде;

- знать на уровне понимания:

- систему технического нормирования;

- формы и системы оплаты труда рабочих, занятых в строительстве;

- действующие условия оплаты труда рабочих, занятых в строительстве;

- действующие условия оплаты труда рабочих, инженерно-технических работников и служащих;

- принципы составления производственных норм, нарядов, калькуляций, ведомостей, затрат труда и заработной платы, единичных расценок и смет;

- порядок составления сметной документации;

- порядок составления акта приёмки работ;

- способы расчёта текущих цен строительно-монтажных работ.

- уметь:

- разрабатывать технически обоснованные производственные нормы;

- применять установленные нормы, расценки и поощрительные системы оплаты труда;

- составлять калькуляции затрат труда и заработной платы, оформлять наряды рабочим;

- принимать от рабочих выполненные работы с обмером в натуре и проверкой качества;

- производить расчёт заработной платы рабочим;

- пользоваться сметно-нормативными документами и определять объёмы строительно-монтажных работ;

- составлять сметную документацию;

- составлять акты приёмки работ;

- использовать технические нормативные правовые акты.

Практические занятия способствуют развитию и совершенствованию у учащихся профессиональных умений и навыков при проведении нормативных наблюдений, проектировании норм, составлении нарядов и калькуляций затрат труда и заработной платы, распределении заработной платы между членами бригады (звена), подсчёте объёмов работ, составлении единичных расценок, смет, расчёте договорной цены.

Приведенный в программе тематический план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может вносить обоснованные изменения в содержание программного материала и распределение учебных часов по разделам и темам в пределах общего бюджета времени на изучение дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заместителем руководителя учреждения образования по учебной работе.

2 Примерный тематический план

Выписка из типовой учебной программы, утверждённой Министерством образования Республики Беларусь 14.07.2008 г.

Дисциплина «Нормирование труда и сметы»

Специальность 2-700201 «Промышленное и гражданское строительство»

Примерный тематический план представлен в виде таблицы 1.

Таблица 1

| Раздел, тема | Количество часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на практические работы |
| Введение | 1 |  |
| Раздел 1. Техническое нормирование в строительстве | 18 | 4 |
| 1.1 Процессы создания строительной продукции | 1 |  |
| 1.2 Виды норм в строительстве. Нормативная база для определения производственных норм | 4 | 2 |
| 1.3 Нормирование рабочего времени рабочих и времени использования машин и механизмов | 2 |  |
| 1.4 Организация и методы нормативных наблюдений | 2 |  |
| 1.5 Изучение потерь рабочего времени | 2 |  |
| 1.6 Проектирование производственных норм | 2 |  |
| 1.7 Нормирование расхода строительных материалов | 4 | 2 |
| 1.8 Нормирование труда инженерно-технических работников | 1 |  |
| Раздел 2. Организация и оплата труда в строительстве | 19 | 8 |
| 2.1 Строительные производственные подразделения в организациях различных форм хозяйствования. Организация строительных бригад и звеньев. Научная организация труда | 5 | 2 |
| 2.2 Тарифная система в строительстве | 4 | 2 |
| 2.3 Формы и системы оплаты труда |  |  |
| 2.4 Особенности оплаты труда рабочих, занятых в строительстве. Коэффициент трудового участия | 4 | 2 |
| 2.5 Материальное стимулирование работников | 1 |  |
| Обязательная контрольная работа | 1 |  |
| Раздел 3. Сметы в строительстве | 18 | 6 |
| 3.1 Сметная стоимость в строительстве, методы её определения | 2 |  |
| 3.2 Нормативная база сметных расчётов | 2 |  |
| 3.3 Определение объёмов строительных работ | 2 |  |
| 3.4 Сметная документация | 12 | 6 |
| Раздел 4. Сметные расчёты в текущих ценах | 4 | 2 |
| Курсовая работа | 20 |  |
| Итого: | 80 | 20 |

3 Индивидуальные задания на контрольную работу

Задача 1.

Определить процентное изменение сменной нормы выработки звена, если известно, что, благодаря совершенствованию технологии  и организации строительного производства, сократилась норма времени. Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Норма времени, чел.-ч/м2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Изменение нормы времени, % | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 11 |
| Число рабочих, чел. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |

Задача 2.

Определить, какое количество рабочих потребуется для выполнения заданного объёма работ по данным таблицы 3.

Таблица 4

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объём работ, м2 | 2000 | 2400 | 1600 | 2300 | 1700 | 2200 | 1800 | 2450 | 1650 | 2550 | 1750 |
| Нормы времени, чел.-час./м2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Время выполнения работ, смены | 18 | 24 | 16 | 23 | 17 | 22 | 18 | 21 | 19 | 20 | 15 |

Задача 3.

Определить месячную норму выработки звена (22 рабочих дня) и уровень производительности по данным таблицы 4.

Таблица 4

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нормы времени, чел.-ч/м2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,6 |
| Число рабочих, чел. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фактический объём работ, шт. | 3400 | 2640 | 2400 | 2400 | 2000 | 3400 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | 2600 |

Задача 4.

Определить сметную стоимость работ при возведении кирпичного здания в городе Могилёве (таблица 5).

Таблица 5

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Утепление кровли плитами из минеральной ваты толщиной 20 см, м2 |  | 1100 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |
| 2 Ограждение кровель перилами металлическими, м |  | 50 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 3 Установка блоков в дверных проёмах в каменных стенах 0,9х2,1 м, шт |  |  | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон, м2 |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 5 Установка лестничных площадок массой до 1 т; 1,2х3 м, шт |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 17 | 5 |  |
| 6 Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород, м |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 51 |  |  |
| 7 Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5, м3 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 2,5 |
| 8 Устройство фундаментов железобетонных из бетона В15, общего назначения по колоннам, объёмом каждого 3,8 м3, |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 16 |
| 9 Укладка фундаментных балок до 6м, объёмом одной балки 0,4 м3, шт |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 26 |  |
| 10 Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного, м3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного, м3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Примеры решения задач по нулевому варианту

Задача 1.

- Находим величину изменения нормы времени:

чел.- ч/ м2.

- Находим величину изменённой (уменьшенной) нормы времен:

чел.- ч/ м2.

- Находим норму выработки, соответствующую норме времени до сокращения:

м2/см.

- Находим норму выработки после сокращения нормы времени:

м2/см.

- Находим процентное изменение нормы выработки:

Ответ: норма выработки возросла на 11 %.

Задача 2.

Расчёт производим исходя из формулы взаимосвязи нормы времени рабочих и нормы выработки:

где Т – время, за которое определяется норма выработки, ч;

N – количество рабочих в звене, чел;

НВР – норма времени, чел.- час./ м2;

НВ – норма выработки, м2.

Выражаем N:

чел.

Ответ: для выполнения данного объёма работ понадобится

4 человека.

Задача 3.

Расчёт производим исходя их формулы взаимосвязи нормы времени и нормы выработки:

.

где Т – время, за которое определяется норма выработки, час;

N – количество рабочих в звене, чел.

НВР – норма времени, чел.- ч/ м2;

НВ – норма выработки, м2.

шт.

Уровень производительности труда найдём, зная, что по норме надо выполнить 3520 шт., а фактически выполнено 3400 шт.:

.

Ответ: месячная выработки НВ = 3520 шт; уровень производительности труда 96,6 %, что говорит о низкой производительности труда.

Задача 4.

Решение задачи оформляем в табличной форме.

Сметная стоимость работ состоит из «прямых затрат», «накладных расходов» и «плановых накоплений».

Прямые затраты определяем по действующим сметным нормативам.

Накладные расходы определяем исходя из предельной нормы накладных расходов и плановых накоплений.

Размер накладных расходов для данного вида строительства определяем как 135,6 % от суммы основной зарплаты рабочих (ОЗР) и зарплаты машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов (ЗМ).

Размер плановых накоплений для данного вида строительства определяем как 167,1 % от суммы основной зарплаты рабочих (ОЗР) и зарплаты машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов (ЗМ).

| Локальная смета № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В базисных ценах 2006 г. В нормах рсн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость 18158762 р. |  |  |  |  |
| Обоснова-ние |  | Наименование видов работ и ресурсов | Ед. изм., кол-во | С т о и м о с т ь ед.изм./всего, р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты (чел-ч.) |  |
|  |  |  |  | З/п рабочих | Экспл. машин |  |  |  | Мат. ресурсы |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. з/п |  |  | Всего |  | В т.ч. тр. |  |  |  |  | Рабо-чих | Маши-нистов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |
| Надземная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е8-6-3 | Кладка стен наружных средней | м3 | 18285 | 7777 | 1576 |  | 106782 |  |  | 20257 |  |  | 132844 |  | 7,9 | 0,57 |
|  |  | сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного | 50 | 914250 | 388850 | 78800 |  | 5339100 |  |  | 1012850 |  |  | 6642200 |  | 395 | 28,5 |
| 2 | Е8-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте | м3 | 13074 | 7728 | 1555 |  | 105128 |  |  | 19913 |  |  | 125930 |  | 5,49 | 0,56 |
|  |  | этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного | 50 | 653700 | 386400 | 77750 |  | 5256400 |  |  | 995650 |  |  | 6296500 |  | 274,5 | 28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  | 1567950 | 775250 | 156550 |  | 10595500 |  |  | 2008500 |  |  | 12938700 |  | 669,5 | 56,5 |
|  |  | Накладные расходы (1567950+156550)•135,6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2338422 |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления (1567950+156550)•167,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881640 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18158762 |  |  |  |
|  | В т. ч. | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18158762 |  |  |  |
|  | В т. ч. | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1567950 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775250 |  |  |  |
|  |  | В т. ч. заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156550 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10595500 |  |  |  |
|  |  | В т. ч. транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008500 |  |  |  |
|  |  | Накладные, плановые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5220062 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда, чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |  |  |  |
|  |  | Возврат материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Составил |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список литературы

Нормативные материалы

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы: Сб. 1. Земляные работы. Кн. 1.: РСН 8.03.101-2007. – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 467 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы: Сб. 1. Земляные работы. Кн. 2.: РСН 8.03.101-2007. – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 423 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы: Сб. 5. Свайные работы. Отпускные колодцы. Закрепление грунтов: РСН 8.03.105-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 497 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы: Сб. 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные: РСН 8.03.106-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2007. – 404 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы: Сб. 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные: РСН 8.03.107-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2007. – 655 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:

Сб. 8. Конструкции из кирпича и блоков: РСН 8.03.108-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2007. – 529 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:

Сб. 9. Металлические конструкции: РСН 8.03.109-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2007. – 431 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:

Сб. 10. Деревянные конструкции: РСН 8.03.110-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2007. – 432 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:

Сб. 11. Полы: РСН 8.03.111-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 154 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:

Сб. 12. Кровли: РСН 8.03.112-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 118 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:

Сб. 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: РСН 8.03.113-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 330 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:

Сб. 15. Отделочные работы: РСН 8.03.115-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2007. – 348 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:

Сб. 15. Отделочные работы. Кн.2.: РСН 8.03.115-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2007. – 365 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:

Сб. 26. Теплоизоляционные работы: РСН 8.03.126-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 566 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:

Сборник ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Ч.1: РСН 8.01.102-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 15 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений: РСН 8.01.103-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 10 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Методические указания по применению ресурсно-сметных норм: РСН 8.01.104-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 22 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции: Ч. IV. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы: РСН 8.06.104-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2007. – 244 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции: Ч. I. Строительные материалы: РСН 8.06.101-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 547 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

- Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции: Ч. II. Строительные конструкции и детали: РСН 8.06.102-2007  – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2008. – 117 с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства).

Однотомные издания одного, двух авторов

- Головачёв, А. С. Организация, нормирование и оплата труда / А. С. Головачев. – М.: Новое издание,  2008. – 341 с.

- Кочурко, А. Н. Нормирование труда и сметы / А. Н. Кочурко, П Н. Иваровский  –  Минск.: Дизайн ПРО, 1999. – 192 с.

- Беловол В. В. Нормирование труда и сметы в строительстве / В. В. Беловол. – М.: Стройиздат, 1991. –167 с.